## Tổng quan
SPRINT BACKLOG — Hybrid Zero-Cost Video Pipeline
Mọi mục đã xác minh bằng chạy thật với key thật, đo bằng ffprobe. Không có mục nào là suy đoán từ đọc code.
Branch | fix/gemini-pool-and-playwright
Ngày kiểm thử | 14/08/2026
Môi trường | Docker python:3.11-slim · FFmpeg 7.1.5 · Gradio 6.24
Cách kiểm thử | Chạy trực tiếp từng module và pipeline, đo bằng ffprobe và so vân tay khung hình
TÌNH TRẠNG
Mức | Đang mở | Đã đóng | Ý nghĩa
P0 | 0 | 2 | Chặn sử dụng — pipeline không ra file
P1 | 4 | 1 | Ra file nhưng nội dung sai
P2 | 4 | 0 | Mất tính năng, không chặn
SEC | 1 | 0 | Bảo mật
THỨ TỰ ĐỀ XUẤT
1 | VID-03 + VID-04 + VID-06 — cùng một họ 'tiếng và hình lệch độ dài', nên sửa chung một lượt
2 | VID-07 — bỏ map audio cứng, B-roll mới vào được bản remix
3 | SCR-01 — quyết định gỡ hay thay TikTok bằng YouTube Shorts
4 | SEC-01 — rotate key, độc lập với mọi việc khác
5 | Chạy kiểm thử 4 pipeline nặng AI còn lại (xem sheet Ghi chú)

## Backlog
Mã | Mức | Trạng thái | Khu vực | Vấn đề | Triệu chứng đo được | Nguyên nhân gốc | Vị trí trong code | Hướng sửa | Điều kiện nghiệm thu | Commit
VID-01 | P0 | Đã đóng | news_auto | Sập hoàn toàn, không ra file | ffmpeg concat exit 183: Impossible to open 'seg_01.mp3'. seg_01.mp3 = 0 byte, seg_02.mp3 = 14.976 byte | Đoạn TTS hỏng vẫn được đẩy nguyên đường dẫn 0 byte vào danh sách concat, kéo cả video chết theo | modes/news_auto/news_auto_pipeline.py | Thay đoạn hỏng bằng im lặng đúng độ dài dự kiến để dòng thời gian hình ảnh vẫn khớp; chỉ raise khi mọi đoạn đều hỏng | Payload 2-5 đoạn ra được MP4; hỏng 1 đoạn thì video vẫn xuất với các đoạn còn lại | d013c95
VID-02 | P0 | Đã đóng | TTS | edge-tts trả rỗng, code không phát hiện | 'Đoạn ba nói về sản phẩm.' + vi-VN-HoaiMyNeural luôn ném NoAudioReceived. Bỏ dấu chấm cuối / đổi giọng / đổi 1 từ thì chạy được | synthesize_khmer chỉ kiểm tra os.path.isfile() chứ không kiểm tra kích thước; _synthesize_async mở file trước khi stream nên lỗi để lại file 0 byte | core/tts_engine.py :: synthesize_khmer | Thang retry: nguyên văn -> bỏ dấu câu cuối -> đổi giọng cùng ngôn ngữ -> cả hai. Kiểm tra file khác rỗng VÀ đọc được thời lượng, dọn file hỏng giữa các lần | Chuỗi đã biết gây lỗi vẫn ra file > 0 byte; có test tự động khoá hành vi | d013c95
VID-05 | P1 | Đã đóng | hook A/B | Các bản hook giống hệt nhau | MD5 khung hình tại 0.5s/1.5s/2.5s/5s/10s trùng khớp toàn bộ; 2 file cuối bằng nhau chính xác 596.306 byte | polish_pipeline dựng N hook đều là chuỗi '🔥🔥🔥', chỉ khác variant_id; generator lại dùng chung một kiểu Ken Burns cho mọi biến thể | modes/polish/polish_pipeline.py · modes/pro_editor/hook_variant_generator.py | Dựng câu hook theo góc tiếp cận khác nhau từ dữ liệu thật (giá, lượt bán, đánh giá, thương hiệu); mỗi biến thể một preset chuyển động riêng | hook_variants=3 cho ra 3 file khác nhau về vân tay khung hình trong đoạn hook | 6af6e93
VID-03 | P1 | Đang mở | dub_only | Cắt cụt đuôi video | Nguồn 8.00s -> xuất ra 6.42s (mất 1.58s). TTS gốc 3.24s, sau khi kéo giãn hết cỡ chỉ tới 6.48s | adjust_audio_speed kẹp atempo trong [0.5, 2.0] nên không kéo tới 8s; lệnh mux dùng -shortest nên cắt video theo audio | core/ffmpeg_utils.py :: adjust_audio_speed · modes/dub_only/dub_only_pipeline.py | Đệm im lặng cho audio đủ độ dài video (apad) và bỏ -shortest, hoặc chỉ dùng -shortest khi audio dài hơn hình | Video ra luôn bằng độ dài nguồn (sai số < 0.1s) với lời đọc dài, ngắn và rất ngắn
VID-04 | P1 | Đang mở | polish | Audio dài hơn video 9 giây | File khai 19.98s nhưng luồng video chỉ 11.00s; trích khung hình từ giây 11 trở đi không có gì | Bước nối hook với video đã polish không đồng bộ độ dài hai luồng | modes/polish/polish_pipeline.py · core/concat_helper.py | Sau khi nối thì cắt hoặc đệm cho hai luồng khớp; thêm bước kiểm tra cuối bằng ffprobe | Mọi file xuất ra có ¦video − audio¦ < 0.2s
VID-06 | P1 | Đang mở | full_remix | Hơn 5 giây cuối im lặng | Video 8.00s nhưng audio chỉ 2.83s — không cắt hình nhưng phần cuối không có tiếng | Cùng họ VID-03: kịch bản ngắn hơn video và không có bước đệm cho khớp | modes/full_remix/audio_replace.py | Dùng chung giải pháp với VID-03 — đệm im lặng tới hết video hoặc để nhạc nền lấp phần trống | Không có đoạn im lặng > 1s ở cuối khi kịch bản ngắn
VID-07 | P1 | Đang mở | remix B-roll | Ghép B-roll luôn thất bại | set value '1:a:0' for option 'map': Invalid argument -> 'Segment 2 → B-roll mux failed, using original' | Map cứng -map 1:a:0 trong khi clip B-roll tải từ Pexels/Pixabay/YouTube thường không có luồng audio; lỗi bị nuốt rồi lặng lẽ dùng bản gốc | modes/full_remix/remix_cut_generator.py :: _mux_broll_with_audio | Kiểm tra clip có audio bằng ffprobe trước khi map, hoặc dùng -map 1:a:0? để ffmpeg tự bỏ qua | Log không còn dòng 'B-roll mux failed' và bản remix thực sự có cảnh B-roll
SCR-01 | P2 | Đang mở | scraper | TikTok chết cả 3 đường | search?q= -> Unsupported URL; tag/ -> No working app info is available; video lẻ -> Your IP address is blocked | yt-dlp chưa bao giờ hỗ trợ URL tìm kiếm TikTok (sai từ lúc viết); extractor tag bị chặn; IP datacenter bị TikTok chặn | core/tiktok_scraper.py :: _build_search_urls · _ytdlp_list_urls | Chọn một: gỡ khỏi chuỗi fallback và tài liệu / chuyển sang tìm bằng YouTube Shorts rồi lọc video dọc / chỉ bật khi có cookie TikTok | Hoặc gỡ sạch, hoặc trả về clip thật trong môi trường Docker
AST-01 | P2 | Đang mở | assets | Kho nhạc rỗng, video không có nhạc nền | assets/local_music/**/*.mp3 = 0 file; pick_track('upbeat') trả None | Người dùng chưa bỏ nhạc vào kho; code xử lý êm nên không ai để ý | assets/local_music/ · core/music_library.py | Người dùng bỏ nhạc no-copyright vào calm/upbeat/urgent; phía code hiện cảnh báo trên Web UI thay vì chỉ log terminal | Video xuất ra có nhạc nền khi kho có file
UI-01 | P2 | Đang mở | giao diện | Chữ tiếng Việt mất dấu ở hero | Hero hiển thị 'Tao video quang cao 9:16 tu dong — Giong doc Khmer'; chip 'edge-tts Mien phi', 'Gia tien Overlay' | Di chứng của script fix_emoji.py cũ (đã xóa) từng chuyển văn bản sang ASCII | app2.py — khối gr.HTML dựng hero | Viết lại văn bản có dấu đầy đủ | Toàn bộ chữ tiếng Việt trên giao diện có dấu
OPS-01 | P2 | Đang mở | Gemini | Model chính hay trả phản hồi rỗng | '[API Pool] Model gemini-3.6-flash trả về phản hồi rỗng, thử model tiếp theo'; một lần gọi đơn giản mất 15.7s | Chưa rõ — phía dịch vụ. Pool tự lùi sang model kế tiếp nên không sai kết quả | core/gemini_pool.py :: DEFAULT_MODELS | Theo dõi tần suất; nếu lặp nhiều thì đảo thứ tự DEFAULT_MODELS để model ổn định hơn đứng trước | Tỉ lệ phản hồi rỗng giảm rõ rệt trong log
SEC-01 | SEC | Đang mở | bảo mật | TikTok key trong git history repo public | Key TikTok cũ nằm trong AI_SYSTEM_CONTEXT.md ở commit gốc 729df3f; repo neivnek/marketing đang PUBLIC và branch đã push kèm history | Xóa file không xóa được khỏi lịch sử git | git history — commit 729df3f | Rotate key bên TikTok for Developers. Muốn xóa hẳn thì git filter-repo + force push (viết lại mọi commit sau đó) | Key cũ vô hiệu

## Ghi chú
Nhóm | Hạng mục | Chi tiết
Chưa kiểm chứng | Magic One-Click (2 bản) | Ảnh sản phẩm -> video hoàn chỉnh. Mỗi lần chạy tốn nhiều phút vì gọi Gemini nhiều vòng
Chưa kiểm chứng | Ultimate Ad (Mode 10) | Chế độ được quảng cáo là mạnh nhất
Chưa kiểm chứng | Pro Editor (Mode 7) | Nghiên cứu sản phẩm + PAS + A/B hook. Dùng chung hook_variant_generator nên đã hưởng lợi từ bản vá VID-05
Chưa kiểm chứng | Google Scene Machine | Storyboard 4 cảnh
Chưa kiểm chứng | URL → Ads · Quảng Cáo Tiệm · Visual Search · Ad Spy | Chưa đưa vào đợt test này
Chạy tốt | Meta Ads Library (Playwright) | Tải được quảng cáo đối thủ thật 21.6 MB trong 40s
Chạy tốt | YouTube Shorts qua yt-dlp (Stockpile) | 2.5 MB/clip, dọn sạch mảnh .part
Chạy tốt | Pexels · Pixabay | Tải clip 1440x2560; API trả HTTP 200
Chạy tốt | broll_aggregator (chuỗi fallback) | Trả 2 clip đã chuẩn hoá 1080x1920 trong 20s
Chạy tốt | Khối xử lý FFmpeg | Ken Burns, chuẩn hoá CFR, nối clip, phụ đề ASS + hardsub (Việt và Khmer), xoá logo, lọc UGC, overlay giá, chuẩn hoá âm lượng
Chạy tốt | Hạ tầng | Gemini, Groq, YouTube Data API, edge-tts, 53 module import sạch, Web UI trả HTTP 200 không lỗi JS